Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района Пестравский

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

**План мероприятий («Дорожной карты») по достижению плановых значений декомпозированных показателей в рамках проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до 3-х лет» национального проекта «Демография» в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Целевой индикатор |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мониторинг доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Ежемесячно, до 05 числа | Пестравский территориальный Отдел образования Юго-Западного управления (по согласованию) | Доступность дошкольного образования – 100% |
| 2 | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольными образовательными программами | Ежеквартально в течение 2020 года | Пестравский территориальный Отдел образования(по согласованию) МКУ Отдел опекиГКУ СО КЦСОН(по согласованию) | Увеличение на 2% к уровню 2019 года |
| 3 | Ежемесячный мониторинг детей, состоящих в очереди в образовательные организации дошкольного образования | Ежемесячно в течение годадо 05 числа каждого месяца | Пестравский территориальный Отдел образования Юго-Западного управления(по согласованию)  | Отсутствие очерёдности в дошкольные образовательные организации (0 чел.). |
| 4 | Работа группы кратковременного пребывания детей «УМКА» в Комплексном центре социального обслуживания населения  | В течение 2020 г. | ГКУ СО КЦСОН (по согласованию) | Количество групп – 2.Количество детей: не менее 20 чел. |
| 5 | Проведение мониторинга потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | Ежеквартально в течение 2020 года | ГКУ СО «Центр занятости населения м.р.Пестравский»(по согласованию)МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии | 1. есть, 0 – нет).

В отчёте указывается количество женщин, которые желают пройти обучение. |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет | В течение 2020 года | ГКУ СО «Центр занятости населения м.р.Пестравский»(по согласованию) | Количество женщин: не менее 80 % от общего количества женщин указанной категории, желающих пройти переобучение |
| 7 | Проведение мероприятий «Дней открытых дверей» и «Ярмарок вакансий» в ГКУ СО «Центр занятости населения м.р.Пестравский» | В течение 2020 года | ГКУ СО «Центр занятости населения»(по согласованию) | Не менее 6 мероприятий |
| 8 | Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений.Актуализация документации на проведение капитального ремонта 3 дошкольных учреждений в с.Пестравка, с.Ломовка, с.Тяглое Озеро | В течение 2020 года | МКУ «ОКС и ЖКХ» | 3 учреждения |
| 9 | Расширение использование гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы). Направление рекомендательных писем работодателям.  | В течение 2020 годаВ течение 2020 года | Главный специалист по охране труда администрации м.р.Пестравский,МКУ Отдел опеки,Председатели профсоюзов | Количество положительных решений об использовании гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы).Количество направленных рекомендательных писем. |
| 10 | Проведение совещания с работодателями, председателями профсоюзов или представителями трудовых коллективов по предоставлению дополнительных социальных гарантий и преимуществ для женщин, имеющих несовершеннолетних детей. | 1 квартал 2020 года | Главный специалист по охране труда администрации м.р.Пестравский,МКУ Отдел опеки,Председатели профсоюзов | ( 1- проведение мероприятия, 0- не проведение).Количествовнесённых поправок в коллективные договоры. |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района Пестравский

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**Ежеквартальный Отчёт о выполнении Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению плановых значений декомпозированных показателей в рамках проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до 3-х лет» национального проекта «Демография» в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ответственный исполнитель**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя | План на 2020 год | Фактическое исполнениеза 1 квартал 2020 года | Фактическое исполнениеза 2 квартал 2020 года(с нарастающим итогом) | Фактическое исполнениеза 3 квартал 2020 года(с нарастающим итогом) | Фактическое исполнениеза 4 квартал 2020 года(с нарастающим итогом) | Итого |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольными образовательными программами  | Не менее 2% |  |  |  |  |  |
| 3 | Отсутствие очерёдности в дошкольные образовательные организации (0 чел.). | 0 человек |  |  |  |  |  |
| 4 | Работа групп кратковременного пребывания детей «УМКА» в Комплексном центре социального обслуживания населения  | Не менее 2 групп |  |  |  |  |  |
| Охват детейНе менее 20 детей от общего количества детей  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | Количество женщин |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет | Количество женщин: не менее 80 % от общего количества женщин указанной категории, желающих пройти переобучение |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий «Дней открытых дверей» и «Ярмарок вакансий» в ГКУ Центр занятости населения м.р.Пестравский» | Не менее 6 мероприятий |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений.Актуализация документации на проведение капитального ремонта 3 дошкольных учреждений в с.Пестравка, с.Ломовка, с.Тяглое Озеро | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Расширение использование гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы). Направление рекомендательных писем работодателям. | Количество положительных решений Количество направленных рекомендательных писем. |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение совещания с работодателями, председателями профсоюзов или представителями трудовых коллективов по предоставлению дополнительных социальных гарантий и преимуществ для женщин, имеющих несовершеннолетних детей. | 1 |  | - | - | - |  |