Утверждено

|  | постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 19.05.2016 года № 275 |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта»)

по внедрению положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе Пестравский

|  | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение | Ответственный за внедрение успешной практики |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | Ответственный за этапы реализации |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального района Пестравский. | Рязанцева Елена Владимировна начальник отдела экономического развития тел. 8(84674) 2-1844 |
|  | В настоящее время Постановлением администрации муниципального района Пестравский № 727 от 13.112015 одобрен Прогноз социально-экономического развития района на 3-х летний период; составлен паспорт социально-экономического развития за период с 2010 по 2015 годы; сформирован перечень инвестиционных площадок; имеется информационный материал о наличии инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Необходимо: систематизировать информацию в виде комплексного информационного бюллетеня, т.е. разработать инвестиционный паспорт муниципального района Пестравский Самарской области с размещением его в открытом доступе. Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального района Пестравский от общего числа опрошенных предпринимателей, 50 % (имеется возможность проведения опроса на специализированном интернет-ресурсе, на котором размещен Инвестиционный паспорт). |  |
| 1.1. | Систематизация информации для актуализации Инвестиционного паспорта муниципального района Пестравский (далее – Инвестиционный паспорт района): общие сведения о муниципальном районе; экономика муниципального района; инфраструктура муниципального района; конкурентные преимущества муниципального района; контактная информация. | Инвестиционный паспорт муниципального района | Апрель 2016 | Май 2016 | Рязанцева Елена Владимировна начальник отдела экономического развития тел. 8(84674) 2-1844 |
| 1.2. | Формирование материала для разработки Инвестиционного паспорта муниципального района: сбор информации о существующих свободных производственных площадях на территории муниципального образования; формирование реестра свободных производственных площадей на территории муниципального образования; подготовка информации о наличии земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности. | Реестр свободных производственных площадей Реестр инвестиционных проектов Перечень земельных участков, пригодных для осуществления инвестиционной деятельности | Апрель 2016 | Май 2016 | Рязанцева Елена Владимировна начальник отдела экономического развития тел. 8(84674) 2-18-44 Малыхин Александр Михайлович начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84674)2-14-74 Никитин Дмитрий Сергеевич и.о. начальника МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. 8(84674)2-14-86 |
| 1.3. | Размещение Инвестиционного паспорта муниципального района в сети Интернет | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте муниципального района в сети Интернет | Май 2016 | Июнь 2016 | Андреев Сергей Юрьевич начальник отдела информатизации, тел. 8(84674)2-16-77 |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Июнь 2016 | Июнь 2016 | Руководитель Экспертной группы |
| 2. | 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства. | Рязанцева Елена Владимировна начальник отдела экономического развития тел. 8(84674) 2-18-44 Никитин Дмитрий Сергеевич и.о. начальника МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. 8(84674)2-14-86 |
| Выполнено | В настоящее время Постановлением администрации муниципального района Пестравский от 14.10.2015 № 662 утверждена муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Пестравский на 2016 – 2020 годы»; разработан и утвержден Постановлением администрации муниципального района Пестравский от 28.03.2016 № 144 Административный регламент предоставления администрацией муниципального района Пестравский Самарской области муниципальной услуги «Оказание консультационной услуги субъектам малого и среднего предпринимательства» Необходимо: разработать следующие Положения: Положение об инвестиционной деятельности в муниципальном районе Пестравский Самарской области; Положение об оказании муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, включающее в себя критерии отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для предоставления поддержки, предоставление льгот по уплате местных налогов (льготные ставки земельного налога или освобождение от его уплаты), предоставление на льготных условиях объектов, находящихся в муниципальной собственности (льготные ставки арендной платы, передача объектов в безвозмездное пользование). Планируемый КПЭ: доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования 50 %. |  |
| 2.1. | Создание нормативно-правовой основы инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального района Пестравский, принятую в пределах компетенций в соответствии с законодательством Российской Федерации | Положение об инвестиционной деятельности в муниципальном районе Пестравский Самарской области | Апрель 2016 | Май 2016 | Рязанцева Елена Владимировна начальник отдела экономического развития тел. 8(84674) 2-18-44 |
| 2.2. | Разработка критериев отбора инвестиционных и предпринимательских проектов для предоставления поддержки, предоставление льгот по уплате местных налогов (льготные ставки земельного налога или освобождение от его уплаты), предоставление на льготных условиях объектов, находящихся в муниципальной собственности (льготные ставки арендной платы, передача объектов в безвозмездное пользование). | Положение об оказании муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном районе Пестравский. | Май 2016 | Июнь 2016 | Никитин Дмитрий Сергеевич и.о. начальника МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. 8(84674)2-14-86 |
| 2.3. | Рассмотрение проектов постановлений на заседании Совета. | Протокол заседания (решение) Совета | Май 2016 | Июнь 2016 | Председатель Совета (Любаев А.П.) тел.8(84674) 21233 |
| 2.4. | Внесение дополнений, изменений в проекты НПА с учетом замечаний | Проекты НПА | Апрель 2016 | Июнь 2016 | Правовой отдел (Сапрыкин О.В.) тел.8(84674) 22478 |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Июнь 2016 | Июль 2016 | Руководитель экспертной группы |
| 3. | 10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального района Пестравский об инвестиционной деятельности | Андреев Сергей Юрьевич начальник отдела информатизации, тел. 8(84674)2-16-77 |
| Выполнено частично | Действует сайт администрации муниципального района Пестравский www.pestravsky.ru На официальном сайте администрации муниципального района Пестравский функционирует раздел об инвестиционной деятельности на территории района, вкладка «Инвестиции». Раздел «Инвестиции» содержит информацию о земельных участках для производственного и жилищного строительства, контактную информацию для инвесторов с руководителями отделов администрации для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности. Данный раздел требует доработки и наполнения. На сайте администрации муниципального района Пестравский работает Интернет-приемная (www.pestravsky.ru), которая позволяет реализовать право на обращения к Главе администрации. Необходимо: Обновить существующий сайт администрации муниципального района Пестравский, доработать раздел «Инвестиции» в рамках требований по внедрению лучших муниципальных практик. Предусмотреть размещение ссылки на сайт (адрес) администрации в печатных СМИ, официальных публикациях. Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся на сайте администрации муниципального района Пестравский www.pestravsky.ru от общего числа опрошенных предпринимателей, 50 % |  |
| 3.1. | Доработка обновленного сайта администрации муниципального района Пестравский в сети Интернет с размещением ссылок на сайты по поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области (http://www.investinsamara.ru , http://www.invest-guide.samregion.ru ). | Раздел «Инвестиции» на сайте www.pestravsky.ru | Март 2016 | август 2016 | Отдел информатизации администрации м.р.Пестравский (Андреев С.Ю.) тел. 8(84674)21677 |
| 3.2. | Систематизация и подготовка для размещения материалов об инвестиционных возможностях, основных направлениях привлечения инвестиций в экономику и инфраструктуру, а также других материалов в соответствии с требованиями по внедрению лучших муниципальных практик | Подготовленный пакет документов для размещения на сайте в сети Интернет | По мере необходимости | октябрь | Отдел экономического развития (Рязанцева Е.В.) тел.8(84674) 21844 |
| 3.3 | Ежеквартальное обновление информации на сайте администрации муниципального района Пестравский, раздел «Инвестиции» | Размещение актуальной информации на сайте www.pestravsky.ru | Ежеквартально | октябрь | Отдел экономического развития (Рязанцева Е.В.) тел.8(84674) 21844 Отдел информатизации (Андреев С.Ю.) тел. 8(84674)21677 |
| 3.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Ежеквартально |  | Руководитель экспертной группы |
| 4. | 11. Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности | Рязанцева Елена Владимировна начальник отдела экономического развития тел. 8(84674) 2-18-44 |
| Выполнено частично | С целью повышения деловой активности населения муниципального района, оказания информационной поддержки действующим и начинающим субъекта предпринимательской деятельности на официальном сайте администрации муниципального района, в подразделе «Предпринимательство» раздела «Экономика и финансы» сайта www.pestravsky.ru , размещена следующая информация: - инфраструктура содействия развитию предпринимательства; - муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2016 – 2020 годы»; - о совещательном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального района Пестравский Самарской области; - о мероприятиях для СМСП, проводимых на муниципальном и областном уровнях. Данный раздел требует доработки. Администрацией муниципального района Пестравский совместно с отделением ГКУ СО «ИКАСО» проводятся обучающие семинары и консультационные мероприятия по различным направлениям ведения предпринимательской деятельности. Необходимо: актуализировать размещаемую на сайте администрации в сети Интернет информацию с учётом требований Стандарта. Планируемый КПЭ: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столов по вопросам развития предпринимательской деятельности от общего числа Субъектов МСП – 15%. |  |
| 4.1. | Проведение семинаров по вопросам деятельности малого и среднего предпринимательства, участие в областных и федеральных семинарах, конференциях, съездах и т.д. | Повышение уровня информированности субъектов МСП | По мере проведения мероприятий |  | Отдел экономического развития, (Рязанцева Е.В.) тел.8(84674) 21844 МКУ «Управление сельского хозяйства администрации м.р. Пестравский Самарской области» (Бондарев Н.Н.) Тел. 8(84674)21171 |
| 4.2 | Представление лучших предпринимателей района для награждения Губернатором Самарской области, Правительством и Думой Самарской области и Главой муниципального района Пестравский | Популяризация предпринимательской деятельности | По мере проведения мероприятий |  | Отдел экономического развития, (Рязанцева Е.В.) тел.8(84674) 21844 МКУ «Управление сельского хозяйства администрации м.р. ПестравскийСамарской области» (Бондарев Н.Н.) тел.8(84674) 21171 |
| 4.3 | Организация и проведение совместно с ГУ ЦЗН мероприятий по вовлечению в предпринимательскую деятельность безработных граждан, людей с ограниченными физическими возможностями и молодежи | Размещение актуальной информации на сайте http://www.neftegorskadm.ru/economy/business | По мере необходимости |  | Отдел экономического развития (Рязанцева Е.В.) тел.8(84674) 21844 |
| 4.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Ежеквартально |  | Руководитель экспертной группы |
| 5. | 12. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального района Пестравский | Любаев Александр Петрович Глава муниципального района Пестравский, тел.8(84674) 21233 |
| Выполнено частично | Постановлением администрации муниципального района Пестравский от 25.03.2016 № 142 создан совещательный Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства муниципального района Пестравский Самарской области (далее – Совет). В состав Совета входят представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественных организаций, предпринимательских объединений, эксперты. Разработано Положение о Совете, в полномочия которого входит рассмотрение вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, развитием на территории района инвестиционной и предпринимательской деятельности. Планируемый КПЭ: доля реализованных решений общественного Совета от общего числа решений, принятых общественным Советом – 80%. |  |
| 5.1. | Рассмотрение проектов НПА по вопросам предпринимательской деятельности на заседаниях Совета | Протоколы заседаний (решений) Совета | По мере необходимости |  | Председатель Совета (Любаев А.П.) |
| 5.2. | Утверждение проектов НПА по вопросам предпринимательской деятельности | Постановления (распоряжения) администрации муниципального района Пестравский | По мере необходимости |  | Глава муниципального района Пестравский (Любаев А.П.), тел. 8(84674) 21233 |
| 5.3. | Официальное опубликование Постановлений (распоряжений) администрации муниципального района Пестравский в районной газете «Степь», размещение на сайте | Размещение НПА на сайте администрации муниципального района Пестравский | По мере необходимости |  | Отдел экономического развития (Рязанцева Е.В.) тел.8(84674) 21844 Отдел информатизации (Андреев С.Ю.) тел. 8(84674)21677 |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Ежеквартально |  | Руководитель экспертной группы |
| 6. | 14. Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | Любаев Александр Петрович Глава муниципального района Пестравский тел.8(84674) 21233 |
| Выполнено частично | Разработать проект постановления администрации муниципального района Пестравский «Об определении структурных подразделений администрации муниципального района Пестравский для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата». координирующее деятельность по привлечению инвестиционных ресурсов. Распоряжениями администрации муниципального района Пестравский от 05.02.2015 № 20 и от 15.02.2016 № 18 создана рабочая группы по улучшению инвестиционного климата. В состав рабочей группы входят сотрудники отделов администрации муниципального района Пестравкий, бюджетных учреждений. Необходимо: определить ответственное структурное подразделение по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; разработать и утвердить Положение о рабочей группе по улучшению инвестиционного климата в муниципальном районе Пестравский. Планируемый КПЭ: количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования – не менее 1. |  |
| 6.1. | Разработка проекта постановления о возложении функций по осуществлению реализации полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на отдел экономического развития администрации м.р.Пестравский для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата. | Проект постановления | Май 2016 | Май 2016 | Отдел экономического развития (Рязанцева Е.В.) тел.8(84674) 21844 Правовой отдел (Сапрыкин О.В.) тел.8(84674) 22478 |
| 6.2. | Утверждение НПА | Постановление администрации муниципального района Пестравский | Апрель 2016 | Май 2016 | Глава муниципального района Пестравский (Любаев А.П.), тел. 8(84674) 21233 |
| 6.3. | Официальное опубликование Постановления администрации муниципального района Пестравский, размещение на сайте. | Размещение НПА на сайте администрации муниципального района Пестравский | Март 2016 | Март 2016 | Отдел информатизации (Андреев С.Ю.) тел. 8(84674)21677 |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Май 2016 | Июнь 2016 | Руководитель экспертной группы |
| 7. | 16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Имангулов Алексей Валерьевич Первый заместитель Главы муниципального района Пестравский, тел.8(84674) 21351 Никитин Дмитрий Сергеевич и.о. начальника МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. 8(84674)2-14-86 |
|  | На территории муниципального района действуют: - Схема территориального планирования муниципального района Пестравский (решением Собрания представителей № 83 от 16.02.2010 г. утверждено Положение «О территориальном планировании решением муниципального района Пестравский Самарской области»); - Генеральные планы сельских поселений района (утверждены Решениями Собраний представителей поселений); - Правила землепользования и застройки сельских поселений района (утверждены Решениями Собраний представителей поселений). Планируемый КПЭ: вовлечение в хозяйственный оборот инвестиционных площадок от общего количества имеющихся площадок – не менее 1. |  |
| 7.1. | Актулизация и ежегодное обновление перечня инвестиционных площадок промышленного, социального или туристическо-рекриационного типа | Перечень инвестиционных площадок | Май 2016 | Июнь 2016 | МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Никитин Д.С.) тел. 8(84674)2-14-86 |
| 7.2 | Проводить работу по поиску потенциальных резидентов (участие в специализированных мероприятиях, публикация информации о создаваемом объекте и др.) |  | Сентябрь 2016 | Октябрь 2016 | МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Никитин Д.С.) тел. 8(84674)2-14-86, отдела архитектуры и градостроительства (Малыхин А.М.) тел. 8(84674)2-14-74 |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Октябрь 2016 | Ноябрь 2016 | Руководитель экспертной группы |
| 8. | 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных ресурсов и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района Пестравский | Малыхин Александр Михайлович начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84674)2-14-74 Никитин Дмитрий Сергеевич и.о. начальника МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. 8(84674)2-14-86 |
|  | В настоящее время разработаны общие регламенты по предоставлению разрешительных процедур в сфере строительства и земельных ресурсов для всех категорий. Необходимо: осуществить анализ действующего перечня предоставляемых услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, и привести его в соответствие с требованиями по внедрению лучших муниципальных практик; организовать работу по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства. Планируемый КПЭ: доля заявлений о государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра администрацией м.р. Пестравский самостоятельно – 90%. |  |
| 8.1. | Создать рабочую группу по оптимизации административных процедур | Распоряжение администрации муниципального района Пестравский о создании рабочей группы | Апрель 2016 | Май 2016 | МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Никитин Д.С.) тел. 8(84674)2-14-86, отдела архитектуры и градостроительства (Малыхин А.М.) тел. 8(84674)2-14-74 |
| 8.2. | Разработать план работ по оптимизации административных процедур | План работы по оптимизации административных процедур | Июнь 2016 | Июль 2016 | МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Никитин Д.С.) тел. 8(84674)2-14-86, отдела архитектуры и градостроительства (Малыхин А.М.) тел. 8(84674)2-14-74 |
| 8.3. | Разработать порядок, в соответствии с которым администрация муниципального района Пестравский самостоятельно направляет документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, экономя средства инвесторов, которые ранее были необходимы для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию договоров | Постановление администрации муниципального района об утверждении порядка | Июнь 2016 | Июль 2016 | МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Никитин Д.С.) тел. 8(84674)2-14-86, отдела архитектуры и градостроительства (Малыхин А.М.) тел. 8(84674)2-14-74 |
| 8.4 | Установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального района Пестравский | Сокращенный регламент контрольных сроков | Август 2016 | Сентябрь 2016 | МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Никитин Д.С.) тел. 8(84674)2-14-86, отдела архитектуры и градостроительства (Малыхин А.М.) тел. 8(84674)2-14-74 |
| 8.5 | Сокращение перечней предоставляемых документов по сравнению с действующими перечнями, установленными административными регламентами, в том числе за счет внедрения межведомственного взаимодействия по обмену документами. | Сокращенный перечень документов | Август 2016 | Сентябрь 2016 | МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Никитин Д.С.) тел. 8(84674)2-14-86, отдела архитектуры и градостроительства (Малыхин А.М.) тел. 8(84674)2-14-74 |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Сетябрь2016 | Сентябрь 2016 | Экспертная группа |
| 9. | 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки СМСП | Прокудина Ольга Николаевна Руководитель аппарата, тел.8(84674) 21933 Уколов Игорь Анатольевич Директор МБУ «Пестравский МФЦ» тел.8(84674) 20021 Никитин Дмитрий Сергеевич И.о. начальника МКУ по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел.8(84674) 21486 Малыхин Александр Михайлович начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. 8(84674)2-14-74 |
| Выполнено частично | Предоставление муниципальных услуг на территории муниципального района Пестравский, в т. ч. связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, организованно в МБУ «Пестравский МФЦ». На сайте администрации размещены перечень (реестр) и административные регламенты по оказанию муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. Полный перечень (реестр) услуг и вся информация об МФЦ размещена на портале www.mfc63.ru. Идет работа по приведению в соответствие перечня (реестра) муниципальных услуг, в соответствие с типовым перечнем (реестром) муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 года №149. Утвердить проекты административных регламентов. Необходимо: Осуществить актулизацию перечня (реестра) после его утверждения и выявить муниципальные услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. Сформировать и утвердить перечень (реестр) муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. После утверждения перечня (реестра) и административных регламентов организовать предоставление муниципальных услуг на базе МФЦ. Планируемый КПЭ: среднее количество обращений в квартал в МФЦ субъектов малого и среднего предпринимательства (не менее 2). |  |
| 9.1. | Проведение анализа на предмет выявления наиболее востребованных представителями бизнес - сообщества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Проект Реестра муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр услуг для СМСП) | Апрель 2016 | Май 2016 | Прокудина Ольга Николаевна Руководитель аппарата, тел.8(84674) 21933 Уколов Игорь Анатольевич Директор МБУ «Пестравский МФЦ» тел.8(84674) 20021 |
| 9.2. | Рассмотрение проекта Реестра услуг для СМСП на заседании Совета | Протокол заседания (решение) Совета | Май 2016 | Май 2016 | Председатель Совета (Любаев А.П.) |
| 9.3. | Опубликование Реестра услуг для СМСП в районной газете «Степь» и в сети Интернет | Реестр услуг для СМСП – на сайте администрации муниципального района, ссылка – на сайт МФЦ | Май 2016 | Май 2016 | Андреев Сергей Юрьевич начальник отдела информатизации, тел. 8(84674)2-16-77 |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Заключение экспертной группы | Июнь 2016 | Сентябрь 2016 | Экспертная группа |
| 10. | 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. | Прокудина Ольга Николаевна руководитель аппарата, тел.8(84674) 21933 |
|  | Для обеспечения должного уровня квалификации должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства необходимо разработать систему квалифицированных требований, включающих в себя: - знание нормативно-правовой базы по вопросам регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности, документов стратегического развития муниципального района Пестравский, основных форм и инструментов поддержки инвестиционных и предпринимательских проектов, планов развития муниципального района Пестравский, в том числе по созданию объектов инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности; - наличие навыков по оценке инвестиционных и предпринимательских проектов, бизнес-планов, анализу финансовой отчетности организаций, обоснованию инвестиционных и финансовых решений; - наличие опыта замещения руководящих должностей или реализации (или сопровождения реализации) инвестиционных и предпринимательских проектов, ведения делового общения (публичные выступления, переговоры, деловая переписка, электронные коммуникации). Планируемый КПЭ: Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства 100% |  |
| 10.1 | Разработать нормативно-правовой акт, утверждающий систему или модель квалификационных требований | Проект постановления (решения) | Май 2016 | Июнь 2016 | Прокудина Ольга Николаевна руководитель аппарата, тел.8(84674) 21933 |
| 10.2 | Реализация образовательных мероприятий: Направление должностных лиц на прохождение образовательных программ, семинары, конференции, тематические мероприятия; Самообразование (изучение специализированной литературы) | Повышение уровня квалификации | По мере проводимых мероприятий |  | Прокудина Ольга Николаевна руководитель аппарата, тел.8(84674) 21933 |