Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района Пестравский

от___________________№ ________

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год

Результаты эффективности достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| Наименование муниципальной программы | Цели и задачи муниципальной программы | Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период | Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Основные цели Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. Основными задачами Программы являются: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | 1. Улучшение жилищных условий в с/п мун. р-на Пестравский – 4 семьи получили свидетельства на приобретение. По программе планировалось обеспечить 22 семьи. Всего профинансир. из бюджетов 5539309 рублей, планировалось профинансировать по программе 40,6 млн. руб. . | Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 100%. 1 х 100%= 100% 1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 128,57%. R(2015)=1Nn=1N4nФакт.22nПлан.=0,185,5Факт.40,6План.=0,14×100%:1 =128,57% |

1.	По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за отчетный период запланировано мероприятий:

- Улучшение жилищных условий в сельских поселениях  муниципального района Пестравский;

По плану на 2016 год было запланировано предоставить социальных выплат в сумме 40600,0 тыс.руб. на обеспечение жилыми помещениями 22 семей , фактически была выплачено  социальных выплат  на сумму 5539,309 тыс. руб. на обеспечение 4 семей.

В связи с недостаточным финансированием  из бюджетов разных уровней за 2016 год  по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» не все участники программы получили социальную выплату  на приобретение (строительство) жилого помещения.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы 128,57% и степень выполнения мероприятий муниципальной программы 100% эффективность реализации муниципальной программы за отчетный период признается высокой.

Результаты эффективности достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы с начала периода реализации программы

| Наименование мероприятий муниципальной программы | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  |  |  | ИТОГО с начала периода |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план |  | факт |  | план | факт |
| 2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района Пестравский (количество приобретенных (построенных) жилых помещений) | семьи | 94 | 20 | 89 | 6 | 22 |  | 4 |  | 205 | 30 |
| 2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района Пестравский (выделено социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений) в тыс. руб. | Тыс. руб. | 96000,0 | 23058,05 | 90400,0 | 6494,0 |  | 40600 |  | 5539,31 | 227000,0 | 35091,36 |
| 2.2 Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях муниципального района Пестравский | ед. | 1 | - | 1 | - |  | - |  | - | 2 | - |
| 2.2 Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях муниципального района Пестравский | Тыс.руб. | 3500 | - | 3500 | - |  | - |  | - | 7000 | - |
| 2.3 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях муниципального района Пестравский | ед. | 2 | 2 | - | - |  | - |  | - | 2 | 2 |
| 2.3 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях муниципального района Пестравский | Тыс.руб. | 13100 | 10318 | - | - |  | - |  | - | 13100 | 10318 |
| 2.4 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в сельских поселениях муниципального района Пестравский | ед. | - | - | 1 | - |  | - |  | - | 1 | - |
| 2.4 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в сельских поселениях муниципального района Пестравский | Тыс.руб | - | - | 22000 | - |  | - |  | - | 22000 | - |
| 2.5 Газоснабжение сельских поселений муниципального района Пестравский | ед. | - | - | 1 | - |  | - |  | - | 1 | - |
| 2.5 Газоснабжение сельских поселений муниципального района Пестравский | Тыс.руб. | - | - | 7000 | - |  | - |  | - | 7000 | - |
| 2.6 Водоснабжение в сельских поселениях муниципального района Пестравский | ед. | 1 | - | 1 | - |  | - |  | - | 2 | - |
| 2.6 Водоснабжение в сельских поселениях муниципального района Пестравский | Тыс.руб. | 4700 | - | 28000 | - |  | - |  | - | 32700 | - |
| 3 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед. | - | - | 1 | - |  | - |  | - | 1 | - |
| 3 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Тыс.руб | - | - | 162000 | - |  | - |  | - | 162000 |  |

- За весь период реализации  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,   было  выдано свидетельств  30 семьям, на  сумму 35091,36  тыс. рублей, по плану было запланировано выдать свидетельств 205 семьям, на сумму 227000,00  тыс. рублей.

По реализации муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  запланирована семь мероприятий, из них выполнено два:

- Улучшение жилищных условий в сельских поселениях  муниципального района Пестравский (количество приобретенных (построенных) жилых помещений);

- Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях муниципального района Пестравский

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы с начало периода реализации  программы 29%.

2  х 100%= 29%

7

Оценка эффективности реализации муниципальной программы с начало периода реализации  программы 22,32%.

R=1Nn=1N32nФакт.214nПлан.=0,1545,41Факт.470,8План.=0,096×100%:7=22,32%

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы с начало периода реализации  программы,  показатель эффективности реализации муниципальной программы 22,32% и степень выполнения мероприятий муниципальной программы 29%  эффективность реализации муниципальной программы признается низкой.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета пять мероприятий планируемых по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Пестравский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» не выполняются.